## Planificación de Sprints para P
Sprint | Goal (Objetivo Técnico) | Tareas Backend & Datos | Tareas Frontend & UI | DevOps & Calidad
S0 | Setup & Design | Definición de Contratos API (OpenAPI/Swagger). | Mockups de alta fidelidad (Figma). | Repo en GitHub, Docker Compose base y CI (Linting).
S1 | User Core | API de Registro y Login (JWT/OAuth2). DB Schema inicial. | Maquetación y lógica de pantallas de Login/Registro. | ADR 001 (Tech Stack). Tests unitarios de Auth.
S2 | Source Mgmt | CRUD de canales RSS (Mínimo 10 medios / 100 canales). | Dashboard de gestión de fuentes (Añadir/Eliminar). | Scripts de validación de URLs RSS. Cobertura >40%.
S3 | Extraction | Worker de extracción de noticias y almacenamiento masivo. | Vista de lista de noticias crudas (Feed general). | Gestión de volúmenes en Docker para la DB.
S4 | Keywords | CRUD de Alertas. Lógica de filtrado por palabras clave. | Pantalla de creación y listado de alertas personalizadas. | ADR 002 (Estrategia de persistencia).
S5 | IA & NLP | Expansión de keywords (Sinónimos/IA) e integración IPTC. | Indicadores de categoría IPTC en las noticias. | Integración de SonarQube para métricas de calidad.
S6 | Monitoring | Motor de búsqueda sobre noticias y matching de alertas. | Buzón de alertas del usuario (Notificaciones internas). | Pruebas de integración (Pytest + Requests).
S7 | Visuals | Agregadores para nubes de palabras y estadísticas globales. | Dashboard Visual: Nubes de palabras y gráficas. | Optimización de queries y carga de contenedores.
S8 | Final Delivery | Sistema de notificaciones por Email. Refactorización. | Pulido de UI/UX y manejo de errores (Toasts/Alertas). | Pipeline de CD completo. Documentación final (README).
2026-05-11