## Planificación de Sprints Detall
Sprint | Objetivo Principal | Tareas de Desarrollo (Back/Data/Scripting) | Tareas de Interfaz (Frontend) | Control de Calidad (Pruebas Cruzadas)
S0 | Arquitectura Base | Definición de ADRs. Configuración de docker-compose (Mongo + Frontend + Backend). | Estructura de carpetas del proyecto en Git. | Validación de conectividad entre contenedores. | 2026-03-16
S1 | Componentes Core | Script RSS (feedparser), Configuración DB, Script envío Email, Auth (Login/Reg). | Maquetación funcional: Base de la interfaz (usando Google AI Studio, por ejemplo). | Pruebas funcionales de los scripts y del flujo de Auth. | 2026-03-23
S2 | Integración y QA | Refactorización de lógica para soporte de Front. Creación de suite de tests completa. | Conexión total de los componentes del S1 (RSS, Auth, Email) en la interfaz. | Ejecución de tests cruzados sobre la integración. | 2026-03-30
S3 | Inteligencia | Procesado de lenguaje, gestión de Keywords y motor de Alertas. | Implementación de vistas para gestión de palabras clave y alertas. | Pruebas de "Match" de palabras clave y clasificación. | 2026-04-06
S4 | Personalización | Integración de preferencias: cada usuario gestiona sus propios filtros y medios. | Panel de usuario personalizado y dashboard de preferencias. | Validación de aislamiento de datos entre usuarios. | 2026-04-13
S5 | Notificaciones | Sistema de disparo de notificaciones finales y generación de Nubes de Palabras. | Visualización de estadísticas y alertas en tiempo real. | Pruebas de estrés finales (Escenario de competición). | 2026-04-20
2026-05-11